## SPRINT 3
Data de início: | 2022-08-29 |  | Data atual: | 2022-09-16
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-08-29 | 130 | 3 | 127
2 | 2022-08-30 | 123.5 | 3 | 124
3 | 2022-08-31 | 117 | 0 | 124
4 | 2022-09-01 | 110.5 | 0 | 124
5 | 2022-09-02 | 104 | 16 | 108
6 | 2022-09-03 | 97.5 | 19 | 89
7 | 2022-09-04 | 91 | 0 | 89
8 | 2022-09-05 | 84.5 | 0 | 89
9 | 2022-09-06 | 78 | 0 | 89
10 | 2022-09-07 | 71.5 | 0 | 89
11 | 2022-09-08 | 65 | 11 | 78
12 | 2022-09-09 | 58.5 | 11 | 67
13 | 2022-09-10 | 52 | 8 | 59
14 | 2022-09-11 | 45.5 | 13 | 46
15 | 2022-09-12 | 39 | 0 | 46
16 | 2022-09-13 | 32.5 | 0 | 46
17 | 2022-09-14 | 26 | 8 | 38
18 | 2022-09-15 | 19.5 | 32 | 6
19 | 2022-09-16 | 13 | 3 | 3
20 | 2022-09-17 | 6.5 | 0 | 0
21 | 2022-09-18 | 0 | 3 | 0
TAREFAS
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS |  |  |  |  | 2022-08-29 | CARLOS | 5 | 2022-09-02
BACKLOG TOTAL |  |  |  |  | 2022-08-29 | LAIZA | 5 | 2022-09-02
PLANEJAMENTO DAS SPRINTS |  |  |  |  | 2022-08-30 | STEFANIE | 5 | 2022-09-03
PROTÓTIPO FIGMA |  |  |  |  | 2022-08-29 | PEDRO | 3 | 2022-08-29
DOCUMENTAÇÃO GITHUB |  |  |  |  | 2022-09-15 | STEFANIE | 3 | 2022-09-18
APRESENTAÇÃO DA SPRINT 1 |  |  |  |  | 2022-09-15 | LAIZA | 3 | 2022-09-16
USER STORY |  |  |  |  | 2022-09-08 | DIANE | 3 | 2022-09-08
INTERFACE DE LOGIN USUÁRIO E ADMINISTRATIVO (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-08-29 | RODRIGO | 5 | 2022-09-03
INTERFACE DE CADASTRO DE LOGIN (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-08-30 | RODRIGO | 3 | 2022-08-30
INTERFACE DA TELA INICIAL (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-09-01 | RODRIGO | 3 | 2022-09-03
INTERFACE DAS CONFIGURAÇÕES ATIVAS (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-09-01 | RODRIGO | 3 | 2022-09-03
INTERFACE DE CADASTRO DE CANAIS (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-08-30 | CARLOS | 3 | 2022-09-02
INTERFACE DE CONFIGURAÇÕES DE CANAIS (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-08-30 | CARLOS | 3 | 2022-09-02
REDIMENSIONAMENTO DAS INTERFACES (FRONT-END) |  |  |  |  | 2022-09-02 | RODRIGO | 3 | 2022-09-03
FUNCIONALIDADE DA INTERFACE DE CADASTRO DE CANAIS (BACK-END) |  |  |  |  | 2022-09-02 | RODRIGO | 8 | 2022-09-11
FUNCIONALIDADE DA INTERFACE DE CONFIGURAÇÕES DE CANAIS (BACK-END) |  |  |  |  | 2022-09-02 | PEDRO | 8 | 2022-09-15
MODELAGEM DE DADOS (CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DE CANAIS) |  |  |  |  | 2022-09-05 | STEFANIE | 8 | 2022-09-08
tabela BANCO DE DADOS (CADASTRO DE CANAIS) |  |  |  |  | 2022-09-08 | LAIZA | 3 | 2022-09-09
tabela BANCO DE DADOS (CONFIGURAÇÕES DE CANAIS) |  |  |  |  | 2022-09-06 | RAYNARA | 3 | 2022-09-09
LIGAÇÃO DO BACKEND COM O BANCO DE DADOS |  |  |  |  | 2022-09-05 | CARLOS | 5 | 2022-09-09
CONEXÃO DAS INTERFACE DE CADASTRO DE CANAIS COM BANCO DE DADOS |  |  |  |  | 2022-09-07 | RODRIGO | 5 | 2022-09-11
CONEXÃO DAS INTERFACE DE CONFIGURAÇÕES DE CANAIS COM BANCO DE DADOS |  |  |  |  | 2022-09-05 | CARLOS | 8 | 2022-09-10
Ligação do banco com interface de login |  |  |  |  | 2022-09-10 | PEDRO | 8 | 2022-09-15
Combobox token/usuário com condição |  |  |  |  | 2022-09-15 | STEFANIE | 8 | 2022-09-15
user stroy por interface |  |  |  |  | 2022-09-14 | LAIZA | 3 | 2022-09-14
Unificação de todas as interfaces |  |  |  |  | 2022-09-13 | PEDRO | 8 | 2022-09-15
CONEXÃO DA INTERFACE DE CONFIGURAÇÕES ATIVAS COM O BANCO |  |  |  |  | 2022-09-13 | CARLOS | 5 | 2022-09-14
ATUALIZAR PLANEJAMENTO SPRINT 2 |  |  |  |  | 2022-09-17 | LAIZA | 3 | 2022-09-18
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1